## Sheet1
| Start Date | Duration | Completion Date | Adjusted Days
Requirements | 2025-09-10 | 5 | 2025-09-17 | 7
Design | 2025-09-18 | 7 | 2025-09-29 | 11
Coding | 2025-09-30 | 13 | 2025-10-17 | 17
Tesing | 2025-10-18 | 4 | 2025-10-23 | 5
Deployment | 2025-10-24 | 2 | 2025-10-28 | 4
Formulas:
Completion Date = WORKDAY([Start Date],[Duration])